## 20180207
Femto Project 일정
★ : Femto 항목
◇ : 설계 항목
완료 사항
예정 사항
| 1 | [30 empty] | 2 | [27 empty] | 3 | [30 empty] | 4 | [29 empty] | 5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Femto | [11 empty] | ▶M/E data 요청 | [19 empty] | ▶Meeting |  |  |  |  | ▶요청자료 전달 | [20 empty] | ▶업체 방문
[13 empty] | PCB 외곽 모양 | [19 empty] | Pipette 디자인 협의 | [25 empty] | LF 불량보드 입수
[13 empty] | Volume 및 Key 위치 | [19 empty] | Transformor 입수 | [25 empty] | LF 운용 설명 및 시연
[13 empty] | Top / Bottom 부품 높이 정보 | [19 empty] | LF control PCB 입수
[13 empty] | Battery CON 변경 여부 ( 변경시 CON PN 정보 필요) | [19 empty] | LF 전체 PCB 제설계 검토
LF Gen MCU - Program 및 기존 MCU 입수 후 진행
Pipette | [35 empty] | ◇회로설계 | [31 empty] | ◇회로설계 | [14 empty] | ◇회로Tuning&debugging
[36 empty] | ◇PCB설계 | [31 empty] | ◇PCB설계
[71 empty] | ◇부품발주(10일) | [11 empty] | ◇PCB제작(3ea) | [6 empty] | ◇PCB제작(7ea)
◇PCB발주(10일)
◇F/W설계
Tranformer | [32 empty] | ◇회로설계 | [20 empty] | ◇PCB제작(4ea) | [5 empty] | ◇PCB제작(6ea)
[33 empty] | ◇PCB설계 | [23 empty] | ◇회로Tuning&debugging
[36 empty] | ◇부품발주(10일) | [15 empty] | ◇1,2,3차 부품 입고
[37 empty] | ◇PCB발주(7일) | [7 empty] | ◇PCB 입고
MPD
LF Gen MCU | [14 empty] | ◇회로설계 | [22 empty] | ★Program 재요청 | [6 empty] | ◇회로검토 | [18 empty] | ◇회로설계 | [32 empty] | ◇회로Tuning&debugging
[22 empty] | ◇PCB설계 | [52 empty] | ◇PCB설계(3일)
[78 empty] | ◇부품발주(10일) | [18 empty] | ◇PCB제작(3ea)
◇PCB발주(10일)
◇F/W설계
LF Gen Main | [37 empty] | ★회로도 요청
◇ 회로도 입수
LF Ctrl MCU | [37 empty] | ★회로도 요청 | [6 empty] | ◇회로검토 | [53 empty] | ◇회로설계
◇PCB설계(5일)
[113 empty] | ◇부품발주(10일) | [11 empty] | ◇PCB제작(2ea)
◇PCB발주(10일)
◇F/W설계
LF Ctrl Main | [37 empty] | ★회로도 요청 | [6 empty] | ◇회로검토 | [60 empty] | ◇회로설계
◇PCB설계(5일)
[116 empty] | ◇부품발주(10일) | [15 empty] | ◇PCB제작(2ea)
◇PCB발주(10일)
디자인 변경에 따른 대기
요청자료 수신 대기

## 20180328
Femto Project 일정
★ : Femto 항목
◇ : 설계 항목
완료 사항
예정 사항
| 1 | [30 empty] | 2 | [27 empty] | 3 | [30 empty] | 4 | [29 empty] | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Femto | [11 empty] | ▶M/E data 요청 | [19 empty] | ▶Meeting |  |  |  |  | ▶요청자료 전달 | [20 empty] | ▶업체 방문 | [16 empty] | ▶홍대 Meeting | [15 empty] | ▶계룡 사무실 Open | [14 empty] | ▶기구 부품 입고 | [73 empty] | ▶LF motor 및 Valve 입고 | [51 empty] | ▶WIFI 기능 추가 검토
[13 empty] | PCB 외곽 모양 | [19 empty] | Pipette 디자인 협의 | [25 empty] | LF 불량보드 입수 | [16 empty] | Transformer 시험 - 파워 약함 | [15 empty] | S/V 및 Fitting 검토 | [14 empty] | S/V 및 부자재
[13 empty] | Volume 및 Key 위치 | [19 empty] | Transformor 입수 | [25 empty] | LF 운용 설명 및 시연 | [16 empty] | Oxford pipette 입수 | [15 empty] | 니들 type 검토 | [14 empty] | Fitting
[13 empty] | Top / Bottom 부품 높이 정보 | [19 empty] | LF control PCB 입수 | [58 empty] | LF용 motor 검토 | [14 empty] | 니들
[13 empty] | Battery CON 변경 여부 ( 변경시 CON PN 정보 필요) | [19 empty] | LF 전체 PCB 제설계 검토 | [58 empty] | LF용 heater 검토
LF Gen MCU - Program 및 기존 MCU 입수 후 진행
▶LF 장비입고
Pipette | [35 empty] | ◇회로설계 | [31 empty] | ◇회로설계 | [9 empty] | ◇회로설계(Oxford) | [13 empty] | ◇Battery Connector 검토 | [22 empty] | ◇회로설계 | [15 empty] | ◇회로Tuning&debugging | [42 empty] | ◇조립 및 기능검사
[36 empty] | ◇PCB설계 | [31 empty] | ◇PCB설계 | [9 empty] | ◇기구 형상 검토 및 PCB설계 | [14 empty] | ◇Batt CON sample 발주 | [21 empty] | ◇PCB설계 | [20 empty] | ◇PCB수정
[73 empty] | ◇부품발주(12일) | [11 empty] | ◇부품 입고 | [7 empty] | ◇부품발주(12일) | [50 empty] | ◇부품발주(12일)
[120 empty] | ◇PCB발주(9일) | [8 empty] | ◇PCB제작(2ea) | [14 empty] | ◇PCB발주(9일) | [11 empty] | ◇PCB제작(2ea)
◇F/W설계(10일)
Tranformer | [32 empty] | ◇회로설계 | [20 empty] | ◇PCB제작(4ea) | [5 empty] | ◇PCB제작(6ea) | [17 empty] | ◇회로설계(Oxford)
[33 empty] | ◇PCB설계 | [23 empty] | ◇회로Tuning&debugging | [20 empty] | ◇기구 형상 검토 및 PCB설계
[36 empty] | ◇부품발주(10일) | [15 empty] | ◇1,2,3차 부품 입고
[37 empty] | ◇PCB발주(7일) | [7 empty] | ◇PCB 입고 | [74 empty] | ◇PCB발주(9일) | [8 empty] | ◇PCB제작(10ea)
Pipette 기구 | [98 empty] | ◇3D 설계 | [36 empty] | ◇3D 수정 및 도면 제작 | [36 empty] | ◇기구물 입고
[107 empty] | S/V 및 부자재 | [5 empty] | ◇조립 검토
[107 empty] | Fitting | [12 empty] | ◇3D Printing(10일) | [23 empty] | ◇간이 금형 발주
[107 empty] | 니들 | [12 empty] | ◇기구물 부품 발주(10일)
◇가조립 및 기능검사
Touch PC | [96 empty] | ◇장비 기능 검토
[99 empty] | ◇1차 Coding(30일) | [139 empty] | ◇2차 Coding(40일) | [62 empty] | ◇WIFI 기능 추가(40일)
[100 empty] | 기존 장비 version | [139 empty] | New Control Board용 | [62 empty] | Touch PC - WIFI 추가
개인 PC용 Program
LF Gen MCU | [14 empty] | ◇회로설계 | [22 empty] | ★Program 재요청 | [6 empty] | ◇회로검토 | [18 empty] | ◇회로설계 | [33 empty] | ◇회로설계 | [31 empty] | ◇회로Tuning&debugging
[22 empty] | ◇PCB설계 | [75 empty] | ◇PCB설계(2일)
[73 empty] | ◇일부 부품발주(12일) | [11 empty] | ◇부품 입고 | [14 empty] | ◇부품발주(12일) | [26 empty] | ◇PCB제작(3ea) | [92 empty] | `
◇PCB발주(9일)
[116 empty] | ◇F/W설계(10일) | [44 empty] | ◇F/W debugging(7일)
LF Gen Main | [37 empty] | ★회로도 요청 | [58 empty] | ◇장비검토 | [39 empty] | ◇회로설계 | [23 empty] | ◇회로Tuning&debugging
[39 empty] | ◇ 회로도 입수 | [59 empty] | ◇회로검토 | [37 empty] | ◇PCB설계(8일)
[145 empty] | ◇부품발주(12일) | [12 empty] | ◇PCB제작(2ea)
◇PCB발주(9일)
LF Ctrl MCU | [37 empty] | ★회로도 요청 | [6 empty] | ◇회로검토 | [51 empty] | ◇회로검토 | [94 empty] | ◇회로설계 | [19 empty] | ◇회로Tuning&debugging
◇PCB설계(3일)
[73 empty] | ◇일부 부품발주(12일) | [11 empty] | ◇부품 입고 | [111 empty] | ◇부품발주(12일) | [11 empty] | ◇PCB제작(3ea)
◇PCB발주(9일)
[197 empty] | ◇F/W설계(20일) | [62 empty] | ◇F/W설계(10일) | [27 empty] | ◇F/W debugging(7일)
LF Ctrl Main | [37 empty] | ★회로도 요청 | [6 empty] | ◇회로검토 | [51 empty] | ◇회로검토 | [85 empty] | ◇회로설계 | [42 empty] | ◇회로설계 | [28 empty] | ◇회로Tuning&debugging
[189 empty] | ◇PCB설계(8일) | [42 empty] | ◇PCB설계(8일) | [29 empty] | ◇Motor Ctrl Tune | [18 empty] | ◇Heater Ctrl Tune | [6 empty] | ◇Water Sens Ctrl Tune
[240 empty] | ◇부품발주(12일) | [11 empty] | ◇PCB제작(2ea)
◇PCB발주(9일)
디자인 변경에 따른 대기
요청자료 수신 대기
기구 일정 협의 필요
기구 검토
Note on EM7: 석가탄신일
Note on FB7: 현충일
Note on FI7: 지방선거
Note on HT7: 광복절
Note on JH7: 추석
Note on JQ7: 개천절
Note on JW7: 한글날
Note on MV7: 성탄절

## 20180423
Femto Project 일정
★ : Femto 항목
◇ : 설계 항목
완료 사항
예정 사항
| 1 | [30 empty] | 2 | [27 empty] | 3 | [30 empty] | 4 | [29 empty] | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Femto | [11 empty] | ▶M/E data 요청 | [19 empty] | ▶Meeting |  |  |  |  | ▶요청자료 전달 | [20 empty] | ▶업체 방문 | [16 empty] | ▶홍대 Meeting | [15 empty] | ▶계룡 사무실 Open | [14 empty] | ▶기구 부품 입고 | [6 empty] | ▶기구업체 meeting(Femto 단독) | [20 empty] | ▶디자인 품평회 | [45 empty] | ▶LF motor 및 Valve 입고 | [51 empty] | ▶WIFI 기능 추가 검토
[13 empty] | PCB 외곽 모양 | [19 empty] | Pipette 디자인 협의 | [25 empty] | LF 불량보드 입수 | [16 empty] | Transformer 시험 - 파워 약함 | [15 empty] | S/V 및 Fitting 검토 | [14 empty] | S/V 및 부자재 | [29 empty] | ▶Transformer 입고 - 8ea
[13 empty] | Volume 및 Key 위치 | [19 empty] | Transformor 입수 | [25 empty] | LF 운용 설명 및 시연 | [16 empty] | Oxford pipette 입수 | [15 empty] | 니들 type 검토 | [14 empty] | Fitting | [9 empty] | ▶아르곤 가스 입고
[13 empty] | Top / Bottom 부품 높이 정보 | [19 empty] | LF control PCB 입수 | [58 empty] | LF용 motor 검토 | [14 empty] | 니들
[13 empty] | Battery CON 변경 여부 ( 변경시 CON PN 정보 필요) | [19 empty] | LF 전체 PCB 제설계 검토 | [58 empty] | LF용 heater 검토
LF Gen MCU - Program 및 기존 MCU 입수 후 진행
▶LF 장비입고
Pipette 기구 | [118 empty] | ◇ Main PCB 2D,BOM,datasheet 전달 | [14 empty] | ▶디자인 품평회 | [6 empty] | ▶기구 설계(3주) | [20 empty] | ▶1차 Mock-up | [17 empty] | ▶시제품 제작
[121 empty] | ◇ BATT Con datasheet 전달 | [23 empty] | ◇ 기구 1차 Data
◇ Transformer PCB 2D,BOM,datasheet 전달
Pipette | [35 empty] | ◇회로설계 | [31 empty] | ◇회로설계 | [9 empty] | ◇회로설계(Oxford) | [13 empty] | ◇Battery Connector 검토 | [23 empty] | ◇회로설계 | [17 empty] | ◇회로Tuning&debugging | [28 empty] | ◇조립 및 기능검사
[36 empty] | ◇PCB설계 | [31 empty] | ◇PCB설계 | [9 empty] | ◇기구 형상 검토 및 PCB설계 | [14 empty] | ◇Batt CON sample 발주 | [22 empty] | ◇PCB설계
[73 empty] | ◇부품발주(12일) | [11 empty] | ◇부품 입고 | [7 empty] | ◇부품발주(12일) | [16 empty] | ◇부품입고 | [15 empty] | ◇JTAG PCB제작(5ea) | [19 empty] | ◇부품발주(12일)
[120 empty] | ◇PCB발주(9일) | [11 empty] | ◇PCB제작(6ea) | [13 empty] | ◇PCB발주(9일) | [11 empty] | ◇PCB제작(2ea)
◇F/W설계(10일)
Tranformer | [32 empty] | ◇회로설계 | [20 empty] | ◇PCB제작(4ea) | [5 empty] | ◇PCB제작(6ea) | [17 empty] | ◇회로설계(Oxford) | [40 empty] | ◇회로설계
[33 empty] | ◇PCB설계 | [23 empty] | ◇회로Tuning&debugging | [20 empty] | ◇기구 형상 검토 및 PCB설계 | [40 empty] | ◇PCB설계
[36 empty] | ◇부품발주(10일) | [15 empty] | ◇1,2,3차 부품 입고
[37 empty] | ◇PCB발주(7일) | [7 empty] | ◇PCB 입고 | [77 empty] | ◇PCB발주(3일)
◇PCB제작(5ea)
Touch PC | [96 empty] | ◇장비 기능 검토
[99 empty] | ◇1차 Coding(30일) | [139 empty] | ◇2차 Coding(40일) | [62 empty] | ◇WIFI 기능 추가(40일)
[100 empty] | 기존 장비 version | [139 empty] | New Control Board용 | [62 empty] | Touch PC - WIFI 추가
개인 PC용 Program
LF Gen MCU | [14 empty] | ◇회로설계 | [22 empty] | ★Program 재요청 | [6 empty] | ◇회로검토 | [18 empty] | ◇회로설계 | [33 empty] | ◇회로설계 | [26 empty] | ◇회로Tuning&debugging
[22 empty] | ◇PCB설계 | [75 empty] | ◇PCB설계(2일)
[73 empty] | ◇일부 부품발주(12일) | [11 empty] | ◇부품 입고 | [14 empty] | ◇부품발주(12일) | [9 empty] | ◇부품입고 | [109 empty] | `
[100 empty] | ◇PCB발주(9일) | [11 empty] | ◇PCB제작(3ea) | [24 empty] | `
[116 empty] | ◇F/W설계(10일) | [44 empty] | ◇F/W debugging(7일)
LF Gen Main | [37 empty] | ★회로도 요청 | [58 empty] | ◇장비검토 | [8 empty] | ◇회로설계 | [41 empty] | ◇회로Tuning&debugging
[39 empty] | ◇ 회로도 입수 | [59 empty] | ◇회로검토 | [14 empty] | ◇PCB설계 | [9 empty] | ◇PCB설계
◇부품발주(12일)
[134 empty] | ◇PCB발주(9일) | [10 empty] | ◇PCB제작(2ea)
LF Ctrl MCU | [37 empty] | ★회로도 요청 | [6 empty] | ◇회로검토 | [51 empty] | ◇회로검토 | [94 empty] | ◇회로설계 | [19 empty] | ◇회로Tuning&debugging
◇PCB설계(3일)
[73 empty] | ◇일부 부품발주(12일) | [11 empty] | ◇부품 입고 | [111 empty] | ◇부품발주(12일) | [11 empty] | ◇PCB제작(3ea)
◇PCB발주(9일)
[197 empty] | ◇F/W설계(20일) | [62 empty] | ◇F/W설계(10일) | [27 empty] | ◇F/W debugging(7일)
LF Ctrl Main | [37 empty] | ★회로도 요청 | [6 empty] | ◇회로검토 | [51 empty] | ◇회로검토 | [85 empty] | ◇회로설계 | [42 empty] | ◇회로설계 | [28 empty] | ◇회로Tuning&debugging
[189 empty] | ◇PCB설계(8일) | [42 empty] | ◇PCB설계(8일) | [29 empty] | ◇Motor Ctrl Tune | [18 empty] | ◇Heater Ctrl Tune | [6 empty] | ◇Water Sens Ctrl Tune
[240 empty] | ◇부품발주(12일) | [11 empty] | ◇PCB제작(2ea)
◇PCB발주(9일)
디자인 변경에 따른 대기
요청자료 수신 대기
디자인 검토
Note on EM7: 석가탄신일
Note on FB7: 현충일
Note on FI7: 지방선거
Note on HT7: 광복절
Note on JH7: 추석
Note on JQ7: 개천절
Note on JW7: 한글날
Note on MV7: 성탄절

## Daily
Date | 개발 작업 |  |  |  | PCB 관련 작업
| Pipette |  | LF Generator |  | Pipette |  | LF Generator
| Time | 작업 내용 | Time | 작업 내용 | Time | 작업 내용 | Time | 작업 내용
| 38 |  | 12.5 |  | 49 |  | 11.5
2018-04-28 | 4 | Pipette Proto-type F/W 환경 설정 Source 분석 - Frequency / Battery Temp 조정 |  |  | 1 | AutoCad 설치 및 2D data 작업
2018-04-29 | 2 | Pipette Issue and review data update |  |  | 2 | Pipette V1.0 - 2D data 작업, Gerber 작업
[5 empty] | 2 | Transformer PCB Layout
2018-04-30 | 3.5 | Pipette Proto-type test - Frequency 조정, - Gas 압력 조정
2018-05-01 | 2 | Pipette JTAG PCB 회로 설계 |  |  | 4 | Pipette JTAG PCB Layout
| 2 | 교수님 Transformer Test
| 1 | Femto에 Pipette proto type sample 준비 및 전달
| 1 | Femto에 Pipette proto type sample 2차 준비
2018-05-02 | 1 | Pipette JTAG PCB 회로 설계 변경 |  |  | 4 | Pipette JTAG PCB Layout
| 0.5 | Pipette Transformer 설계 변경 |  |  | 4 | Transformer PCB Layout
2018-05-03 | 0.5 | Pipette Transformer 설계 변경 |  |  | 8 | Transformer PCB Layout
2018-05-06 |  |  | 1 | LF Gen Main Schematic design | 3 | Pipette JTAG PCB 제작 - 5ea | 3 | LF Gen Main PCB Layout
[5 empty] | 4 | Transformer PCB 제작 - 5ea
2018-05-08 |  |  | 1 | LF Gen Main Simulation - Tr current |  |  | 4 | LF Gen Main PCB Layout
2018-05-09 | [6 empty] | 4 | LF Gen Main PCB Layout
2018-05-10 |  |  |  |  | 10 | Pipette V1.0 Main PCB 제작 - 6ea
2018-05-12 | 8 | Pipette Proto-type 수리 : 2ea, 1ea 불량처리 |  |  | 1 | Pipette V1.0 Main PCB 제작 - 6ea
2018-05-14 |  |  |  |  | 4 | Pipette V1.0 Main PCB 제작 - 6ea
2018-05-15 | 1 | Pipette S/V review |  |  | 1 | JTAG V1.0 제작
| 2 | Pipette JTAG detect Test |  |  | 1 | Transformer V2.0 PCB 제작
2018-05-16 | 1 | Pipette Battery 하네스 작업 : 2ea | 0.5 | Femto 확인 사항 정리
| 0.5 | Pipette Transformer 하네스 작업 | 1 | F/W 관련 meeting
| 3 | Total 사용시간 및 하네스 current review
| 2 | F/W 자료 정리 및 전달
| 1 | F/W 관련 meeting
2018-05-17 | 2 | Femto meeting
2018-05-22 |  |  | 3 | GEN Main Sch CON 수정 |  |  | 0.5 | LF Gen Main PCB Layout
2018-05-23 |  |  | 6 | GEN Main ADC, Power review

## Meeting Data
Date | 협의 사항 | Commant
2018-05-17 (김고문님과 meeting) | S/V Connector 구매 요청
S/V 2ea, 3inch 츄브 전달
S/V에 맞는 츄브 결정은 Femto에서 진행 요청
fitting은 M/E review 전달하기로 함
Battery size는 M/W reivew 후 confirm 예정
| Transformer 입고 - 200 2ea, 230 3ea, 250 3ea | 200 1ea는 M/E 검토용으로 전달
| Transformer는 현재 업체에서 모든 Spec fix후 다른 업체로 진행 예정 - wire solder 위치가 잘못됨 - SMT되는 PAD는 피하도록 지시 - wire를 Pin에 감어서 작업하도록 지시 | Femto에서 진행
| Battery 업체는 중국 cell를 사용하는 것으로 다시 contact하기로 함 | Femto에서 진행
2018-05-30 (장사장님과 통화) | S/V 3V sample 요청 | 회로 전원이 3.4V~4.2V이고, Control Voltage가 3.3V 이므로 5V S/V는 사용불가 - 사용하려는 경우, 회로 수정 필요
LF는 Gen MCU만 진행 - 다른 부분은 Holding
RF 장비 설치 요청 - Generator(300W) Datasheet 요청 - Active Matcher(matching device) Datasheet 요청

## FW meeting
Date | Model | 협의 사항 | Commant
2018-05-24 | Pipette V1.0 | debugging용 RS-232 지원 | H/W는 V2.0에 지원
| LF V1.0 | ICD 정리
Touch PC와 GEN MCU간 function 정리